嘉義市政府文化局115年第四梯次

音樂影像(Music Video)補助拍攝契約書

(請放影片相關圖片、主視覺)

片名：

影片類型：

公司名稱：

專案聯絡人：

連絡電話：

*黏貼印花稅繳款書證明聯，課徵契約價金千分之一印花稅。

嘉義市音樂影像(Music Video)補助拍攝契約書

嘉義市政府文化局（以下簡稱本局）補助○○公司（以下簡稱受補助者）製作「○○」影片（以下簡稱本片），雙方同意依「嘉義市音樂影像(Music Video)補助拍攝申請須知」之規定訂定本契約，其條款如下：

第一條  履約期限

受補助者應於簽約日115年11月30日內完成影片，並於116年1月8日前辦理結案，依據本契約第四條指定資料送達本局。本契約所訂期限以日曆天計算，所稱日曆天，包含國定假日及例假日及其他休息日均計入。

第二條  補助經費：

一、本片補助金額為新臺幣○萬元整。

二、本片屬合資合製者，拍攝製作總成本以受補助者與合資合製者共同出資合計，並應將所訂定(合資合製)合約書影本作為本契約附件，本片補助經費由受補助者統一收受，並應核實使用補助經費，支付內容與憑證應與業務執行項目、期間相符。倘受補助者與合資合製者因使用補助經費產生爭議，應由受補助者自行調解。

三、本片屬獨資製作者，受補助者應核實使用經費，支付內容與憑證應與業務執行項目、期間相符。

四、受補助者應依稅法規定，自行繳納與辦理扣繳事宜。

第三條　本片獲嘉義市政府(含本局)總補助金額不得超過製作總成本之二分之一，若核定補助金額超過製作總成本二分之一，本局得重新調整補助金額至本片製作總成本之二分之一以下。

第四條　工作進度與付款方式

一、第一期款： 於拍攝完成後，函送本局審核，檢具下列資料向本局提出申請撥付補助款總額百分之五十，經本局審核通過後付款：

(一) 初剪影片:檔案上傳至 YouTube，並設為「不公開」狀態。上傳後，請提供該影片的連結供本局檢視使用。(本局重點檢視本市拍攝總長度及片尾本局LOGO之露出)

請注意，在本局完成檢視之前，影片不得公開露出。

(二) 本市側拍花絮至少90秒（提供字幕版、乾淨版各1份）2支影片。

(三) 本市景點側拍工作照及劇照至少20張。

(四) 本市拍攝景點清單一式二份。

以上資料請以隨身碟或行動硬碟等數位儲存裝置存取交付。

二、第二期款：完成公開播映後，檢具下列資料向本局申請結案審核及撥付補助款總額百分之五十，經本局審核通過後付款：

(一)製作完成之影片全片2份

(二)成果報告書一式2份(含拍攝製作紀錄)

(三)會計師簽證報告之收支明細表等相關文件

以上資料請以隨身碟或行動硬碟等數位儲存裝置存取交付。

第五條  受補助者如需申請展延，應於期限屆滿一個月前以書面敘明理由向本局申請，經本局同意後始得展延。展延期限最長3個月，並以一次為限。但特殊情形經本局核准者，不在此限。

第六條  企畫書之變更

獲補助者應以書面具明理由，並檢具相關證明文件(變更編劇者，應檢附變更後編劇之姓名、簡歷及中華民國身分證件正反面影本、原編劇中止合作意向書/聲明書及劇本著作權歸屬之相關證明文件)，向本局申請變更。本局審核前開變更申請時，得視企畫書變更項目及程度，重新核定獲補助款金額上限，且得請獲補助款者到局說明，獲補助款者不得規避、妨礙或拒絕。經本局同意並於指定期限內修正補助合約後，獲補助款者始得依變更後之企畫書及補助合約攝製影片。變更以二次為限。

第七條  補助款之酌減與歸還

一、受補助者未履行「嘉義市音樂影像(Music Video)補助拍攝申請須知」第二條及第五條各款應辦理之事項，且情節輕微未經本局撤銷補助者，每一款應辦理之事項依契約補助款總額百分之二計算違約金。

二、受補助者未依本契約之履約期限前(含當日)完成影片並檢送第四條指定資料，本局得扣罰違約金，逾期違約金以日曆天為單位，自所訂期限次日起算，每日依契約補助款總額千分之一計算。

三、前二款違約金合計以補助款總額之百分之二十為上限。

四、受補助者依本契約第五條申請展延或逾期違約，逾期者本局得撤銷補助，受補助者應繳回已領之補助款。

五、受補助單位於執行補助計畫期間，如有未依核定計畫內容、期程或經費項目執行，或經查核認定執行成效不符、成果未達計畫目標、經費支用不當、重複補助、虛報、未依規定辦理核銷，或其他違反相關規定之情事，本機關得視情節輕重，酌予減列或撤銷部分或全部補助款，並得命其於指定期限內，一併繳回已撥付之前各期補助款（含已核定或已核撥之款項）之全部；逾期未繳回者，得依法追繳，並列為未來補助案件審查之不利參考。

六、受補助者有前揭事由或其他經本局同意解除契約之事由時，應繳回已領之補助款及所生孳息，受補助團隊之存簿於存放受補助款期間所實際孳生之利息，應依實際產生之孳息金額辦理繳回。

第八條  受補助者依本契約提供之影片如涉及侵害他人或侵害智慧財產權等

情事，致本局遭致第三人控告、索賠時，由受補助者協助本局答辯， 並承擔所有責任，及支付損害賠償與有關費用。本局如另受有損害，得向受補助者請求賠償。

第九條  因本契約所生之糾紛，依行政訴訟法相關規定決定管轄法院。

第十條  本契約未載明之事項，依「嘉義市音樂影像(Music Video)補助拍攝申請須知」 、民法及相關法令辦理。

第十一條  本契約正本一式二份，本局、受補助者雙方各執一份，副本二份由本局收執。

立契約人

機關：嘉義市政府文化局

代表人：謝育哲局長

地址：嘉義市忠孝路275號

受補助者：

統一編號：

負責人：

中 華 民 國  115年  月   日

附件1

領   據

茲收到嘉義市政府文化局補助辦理115年度「嘉義市音樂影像(Music Video)補助拍攝」之「○○○ 」第○期款計新臺幣   元整

此  致

嘉義市政府文化局

具領單位：

統一編號(稅籍)：

地  址：

申請負責人章

負責人：

申請會計章

會  計：

申請經辦人章

經辦人：

申請單位章

聯絡電話：

匯款銀行：

戶  名：

帳  號：

中  華  民  國  115  年      月      日